## Sheet1
Item | Month | April |  | May |  |  |  |  | June |  |  |  | July |  |  |  | August
| Week | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Summ | Summ | Summ | Summ | Summ | Summ | Summ | Summ | Summ | Summ
| Date | 15~21 | 22~28 | 29~5 | 6~12 | 13~19 | 20~26 | 26~2 | 3~9 | 10~16 | 17~23 | 24~30 | 1~7 | 7~14 | 15~21 | 22~28 | 29~04 | 05~11 | 12~18 | 19~25 | 26~01
Project：
1. Senior Project Training
2. Collect and Merge Youbike2.0 data
Subproject 1: Senior Project Training
1.1. Earned Value Management (EVM)
1.2. OpenStreetMap
1.2.1. OSM testing
1.2.2. Overpass Turbo API
1.3. Geo Visualiztion & Data analysis
1.3.1. Power BI
1.3.2. QGIS
1.3.3. Python
Subproject 2: Collect and Merge Youbike2.0 data
2.1. Raw data from Youbike2.0
2.2. Merge data by day using Python
2.2.1. EV
2.2.2. AC
2.2.3. PV
2.2.4. CV
2.2.5. SV
2.2.6. CPI
2.2.7. SPI

## Subproject 1 Senior Project Tra
Subproject 1: Senior Project Training | Resources | Homework | Deadline
1.1. Earned Value Management (EVM) | 學習目標：掌握EVM 七大指標的意涵。 https://docs.google.com/presentation/d/1xpsyljeHn0Zq9sa4qQA1Tpw4mRvl0Wo9/edit?usp=drive_link&ouid=102250156960507413784&rtpof=true&sd=true | A. 簡報第26頁，如何計算出Period 1 A的PV=10? B. 簡報第26頁，如何計算出Period 3 D的PV=15? C. 簡報第27頁，如何計算出Period 5 B的CV=-5? D. 簡報第28頁，如何計算出Period 7 F的SV=-30? E. 請Storytelling簡報第29頁的圖表。 F. 請Storytelling簡報第34頁的圖表。 G. 請Storytelling簡報第39頁的圖表。 | 2024-04-28
1.2. OpenStreetMap (OSM)
1.2.1. OSM testing | 學習目標：認識OSM，以及懂得運用其API套件結合Python進行資訊處理。 https://docs.google.com/presentation/d/1NIifOlWOOAx0sBULZ1W-NXhlDbkwaq3W/edit?usp=sharing&ouid=102250156960507413784&rtpof=true&sd=true | A. 請各自使用2張投影片簡介使用OSM的心得。 B. 請各自閱讀一篇使用OSM的英文論文，並簡報分享。 | 2024-05-05
1.2.2. Overpass Turbo API |  | C1. 請參考Page. 10 Github程式碼，檢索「YouBike2.0_捷運科技大樓站 (25.02605, 121.5436)」周邊500公尺的設施，列舉出Top 20常出現的設施，以及其出現的頻率。製作簡報說明實做發現(如技術使用、數據觀察等)。 C2. 請參考Page. 10 Github程式碼，檢索「YouBike2.0_捷運中山站(5號出口) (25.05296, 121.51938)」周邊500公尺的設施，列舉出Top 20常出現的設施，以及其出現的頻率。製作簡報說明實做發現(如技術使用、數據觀察等)。
1.3. Geo Visualiztion
1.3.1. Power BI | 學習目標：運用Open source的共享單車資料集，練習使用Power BI。並且了解Power BI在GIS應用的可能出圖。 | 以下有兩個關於共享單車的資料集，請兩位一人選一個，按部就班復刻，並進行簡報： A1. https://youtu.be/Wk10oI-ccyM?si=BLlsdj11ZIDsX2k3 A2. https://youtu.be/uSG8lEJig4Q?si=KfMMiEZO6kbSCsII B. 請兩位依照 https://www.youtube.com/playlist?list=PLi76KuYSxsHNwc6Ozy6xJvBHFCFf3bS77 合作整理一份PPT，介紹該頻道提及的Power BI視覺化地圖方式。請附上各資訊來源網址。 | 2024-05-12
1.3.2. QGIS | 學習目標：運用Open source的資料集，練習使用QGIS。並且能運用QGIS進行出圖。 | * GeoLab教材影片 https://www.youtube.com/@gistudio5888/videos * 政府資料公開平台資料集 https://data.gov.tw/ A. 標示特定地點（舉例：紫點：觀光景點：白點：機場） B. 著色地圖 完成輸出兩個內容。(樣式參考下圖) | 2024-05-19
1.3.3. Python | 學習目標：運用Open source的共享單車資料集，練習使用Python。主要是希望了解同學們運用Python在資料前處理，以及資料視覺化的能力與創意。 | 以下有關於共享單車的資料集內有day.xlsx與hour.xlsx，請兩位一人選一個。時間單位進行分析 * UC bikesharing的資料集 https://archive.ics.uci.edu/dataset/275/bike+sharing+dataset A1. Day為時間單位進行分析 A2. Hour為時間單位進行分析 | 2024-05-26